## Phân Công 70 APIs
STT | DỊCH VỤ | Method | Endpoint | Xác Thực | Request Body / Tham Số | Response (200/201) | Người Phụ Trách | Độ Ưu Tiên | Frontend (Giỏi) | Tester (Vinh)
1 | Identity & Auth | POST | /api/v1/auth/register | Công khai | { "email": "user@example.com", "password": "Mật khẩu", "full_name": "Nguyễn Văn A" } | 201: { "user_id": "usr_xxx", "message": "Đăng ký thành công" } | Xuân Cường | Cao | Tích hợp màn hình Đăng ký tài khoản | Test email trùng, password yếu
2 | Identity & Auth | POST | /api/v1/auth/login | Công khai | { "email": "user@example.com", "password": "Mật khẩu" } | 200: { "access_token": "jwt_xxx", "refresh_token": "rt_xxx", "user_info": {"id": "usr_xxx"} } | Xuân Cường | Cao | Tích hợp màn hình Đăng nhập (JWT) | Test sai mật khẩu quá 5 lần
3 | Identity & Auth | POST | /api/v1/auth/refresh-token | Công khai | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Làm mới token", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Làm mới token thành công" } | Xuân Cường | Cao | Tích hợp màn hình Làm mới token | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
4 | Identity & Auth | POST | /api/v1/auth/logout | Công khai | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Đăng xuất", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Đăng xuất thành công" } | Xuân Cường | Cao | Tích hợp màn hình Đăng xuất | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
5 | Identity & Auth | POST | /api/v1/auth/forgot-password | Công khai | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Quên mật khẩu", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Quên mật khẩu thành công" } | Xuân Cường | Cao | Tích hợp màn hình Quên mật khẩu | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
6 | Identity & Auth | POST | /api/v1/auth/reset-password | Công khai | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Đặt lại mật khẩu", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Đặt lại mật khẩu thành công" } | Xuân Cường | Cao | Tích hợp màn hình Đặt lại mật khẩu | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
7 | Identity & Auth | GET | /api/v1/auth/me | Công khai | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Lấy thông tin cá nhân" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Xuân Cường | Trung bình | Tích hợp màn hình Lấy thông tin cá nhân | Test luồng Lấy thông tin cá nhân, check validate input
8 | Identity & Auth | PUT | /api/v1/auth/profile | Công khai | { "title": "Cập nhật dữ liệu", "status": "updated" } | 200: { "message": "Cập nhật thành công" } | Xuân Cường | Trung bình | Tích hợp màn hình Cập nhật hồ sơ | Test luồng Cập nhật hồ sơ, check validate input
9 | Identity & Auth | PUT | /api/v1/auth/change-password | Công khai | { "title": "Cập nhật dữ liệu", "status": "updated" } | 200: { "message": "Cập nhật thành công" } | Xuân Cường | Trung bình | Tích hợp màn hình Đổi mật khẩu | Test luồng Đổi mật khẩu, check validate input
10 | Identity & Auth | POST | /api/v1/auth/verify-email | Công khai | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Xác thực Email", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Xác thực Email thành công" } | Xuân Cường | Cao | Tích hợp màn hình Xác thực Email | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
11 | GPS & Location | POST | /api/v1/locations/update | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Cập nhật tọa độ GPS (Queue)", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Cập nhật tọa độ GPS (Queue) thành công" } | Xuân Cường | Cao | Tích hợp màn hình Cập nhật tọa độ GPS (Queue) | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
12 | GPS & Location | GET | /api/v1/locations/nearby-events | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Tìm sự kiện gần đây" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Xuân Cường | Trung bình | Tích hợp màn hình Tìm sự kiện gần đây | Test luồng Tìm sự kiện gần đây, check validate input
13 | GPS & Location | GET | /api/v1/locations/event/{eventId}/heatmap | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: eventId | 200: { "id": "xxx", "name": "Bản đồ nhiệt mật độ", "created_at": "2026-09-23T10:00:00Z", "details": {} } | Xuân Cường | Trung bình | Tích hợp màn hình Bản đồ nhiệt mật độ | Test luồng Bản đồ nhiệt mật độ, check validate input
14 | GPS & Location | GET | /api/v1/locations/friends | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Xem vị trí bạn bè" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Xuân Cường | Trung bình | Tích hợp màn hình Xem vị trí bạn bè | Test luồng Xem vị trí bạn bè, check validate input
15 | GPS & Location | POST | /api/v1/locations/share-status | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Bật/tắt chia sẻ vị trí", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Bật/tắt chia sẻ vị trí thành công" } | Xuân Cường | Cao | Tích hợp màn hình Bật/tắt chia sẻ vị trí | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
16 | GPS & Location | GET | /api/v1/locations/poi | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Điểm quan tâm bản đồ" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Xuân Cường | Trung bình | Tích hợp màn hình Điểm quan tâm bản đồ | Test luồng Điểm quan tâm bản đồ, check validate input
17 | Search | GET | /api/v1/search/events | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest &q=keyword | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Tìm kiếm sự kiện Full-text" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Xuân Cường | Trung bình | Tích hợp màn hình Tìm kiếm sự kiện Full-text | Test luồng Tìm kiếm sự kiện Full-text, check validate input
18 | Search | GET | /api/v1/search/users | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest &q=keyword | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Tìm kiếm người dùng/Idol" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Xuân Cường | Trung bình | Tích hợp màn hình Tìm kiếm người dùng/Idol | Test luồng Tìm kiếm người dùng/Idol, check validate input
19 | Search | GET | /api/v1/search/posts | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest &q=keyword | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Tìm kiếm bài viết" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Xuân Cường | Trung bình | Tích hợp màn hình Tìm kiếm bài viết | Test luồng Tìm kiếm bài viết, check validate input
20 | Search | GET | /api/v1/search/global | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest &q=keyword | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Global Search" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Xuân Cường | Trung bình | Tích hợp màn hình Global Search | Test luồng Global Search, check validate input
21 | Event Management | GET | /api/v1/events | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Danh sách sự kiện (phân trang)" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Danh sách sự kiện (phân trang) | Test luồng Danh sách sự kiện (phân trang), check validate input
22 | Event Management | GET | /api/v1/events/{id} | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: id | 200: { "id": "xxx", "name": "Chi tiết sự kiện", "created_at": "2026-09-23T10:00:00Z", "details": {} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Chi tiết sự kiện | Test luồng Chi tiết sự kiện, check validate input
23 | Event Management | GET | /api/v1/events/organizer/me | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "[Dashboard] Sự kiện tôi tổ chức" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình [Dashboard] Sự kiện tôi tổ chức | Test luồng [Dashboard] Sự kiện tôi tổ chức, check validate input
24 | Event Management | POST | /api/v1/events | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết [Dashboard] Tạo sự kiện mới", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "[Dashboard] Tạo sự kiện mới thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình [Dashboard] Tạo sự kiện mới | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
25 | Event Management | PUT | /api/v1/events/{id} | Bearer JWT | { "title": "Cập nhật dữ liệu", "status": "updated" } | 200: { "message": "Cập nhật thành công" } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình [Dashboard] Cập nhật sự kiện | Test luồng [Dashboard] Cập nhật sự kiện, check validate input
26 | Event Management | POST | /api/v1/events/{id}/publish | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết [Dashboard] Yêu cầu duyệt xuất bản", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "[Dashboard] Yêu cầu duyệt xuất bản thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình [Dashboard] Yêu cầu duyệt xuất bản | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
27 | Event Management | DELETE | /api/v1/events/{id} | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: id | 200: { "message": "Xóa thành công" } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình [Dashboard] Hủy sự kiện | Test quyền xóa, xóa record không tồn tại
28 | Event Management | GET | /api/v1/events/{id}/attendees | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: id | 200: { "id": "xxx", "name": "[Dashboard] Người tham gia", "created_at": "2026-09-23T10:00:00Z", "details": {} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình [Dashboard] Người tham gia | Test luồng [Dashboard] Người tham gia, check validate input
29 | Event Management | POST | /api/v1/events/{id}/categories | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Gắn danh mục cho sự kiện", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Gắn danh mục cho sự kiện thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình Gắn danh mục cho sự kiện | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
30 | Event Management | GET | /api/v1/categories | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Danh sách danh mục" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Danh sách danh mục | Test luồng Danh sách danh mục, check validate input
31 | Event Management | POST | /api/v1/events/{id}/staffs | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Thêm nhân viên sự kiện", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Thêm nhân viên sự kiện thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình Thêm nhân viên sự kiện | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
32 | Event Management | GET | /api/v1/events/featured | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Sự kiện nổi bật" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Sự kiện nổi bật | Test luồng Sự kiện nổi bật, check validate input
33 | Booking & Ticketing | POST | /api/v1/bookings/reserve | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Đặt vé (Async via Queue)", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Đặt vé (Async via Queue) thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình Đặt vé (Async via Queue) | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
34 | Booking & Ticketing | GET | /api/v1/bookings/status/{requestId} | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: requestId | 200: { "id": "xxx", "name": "Trạng thái đặt vé", "created_at": "2026-09-23T10:00:00Z", "details": {} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Trạng thái đặt vé | Test luồng Trạng thái đặt vé, check validate input
35 | Booking & Ticketing | GET | /api/v1/bookings/my-tickets | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Danh sách vé của tôi" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Danh sách vé của tôi | Test luồng Danh sách vé của tôi, check validate input
36 | Booking & Ticketing | GET | /api/v1/bookings/{id} | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: id | 200: { "id": "xxx", "name": "Chi tiết vé", "created_at": "2026-09-23T10:00:00Z", "details": {} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Chi tiết vé | Test luồng Chi tiết vé, check validate input
37 | Booking & Ticketing | POST | /api/v1/bookings/{id}/cancel | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Hủy vé", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Hủy vé thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình Hủy vé | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
38 | Booking & Ticketing | POST | /api/v1/bookings/transfer | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Chuyển nhượng vé", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Chuyển nhượng vé thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình Chuyển nhượng vé | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
39 | Booking & Ticketing | POST | /api/v1/bookings/validate | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết [Staff] QR Check-in", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "[Staff] QR Check-in thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình [Staff] QR Check-in | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
40 | Booking & Ticketing | GET | /api/v1/bookings/event/{eventId} | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: eventId | 200: { "id": "xxx", "name": "Danh sách vé đã bán", "created_at": "2026-09-23T10:00:00Z", "details": {} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Danh sách vé đã bán | Test luồng Danh sách vé đã bán, check validate input
41 | Booking & Ticketing | GET | /api/v1/bookings/ticket-types/{eventId} | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: eventId | 200: { "id": "xxx", "name": "Loại vé & số lượng còn", "created_at": "2026-09-23T10:00:00Z", "details": {} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Loại vé & số lượng còn | Test luồng Loại vé & số lượng còn, check validate input
42 | Booking & Ticketing | POST | /api/v1/bookings/{id}/upgrade | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Nâng cấp hạng vé", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Nâng cấp hạng vé thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình Nâng cấp hạng vé | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
43 | Payment & Wallet | POST | /api/v1/payments/create-intent | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Tạo phiên thanh toán", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Tạo phiên thanh toán thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình Tạo phiên thanh toán | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
44 | Payment & Wallet | POST | /api/v1/payments/webhook/vnpay | Công khai | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Webhook VNPay", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Webhook VNPay thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình Webhook VNPay | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
45 | Payment & Wallet | POST | /api/v1/payments/webhook/momo | Công khai | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Webhook MoMo", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Webhook MoMo thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình Webhook MoMo | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
46 | Payment & Wallet | GET | /api/v1/payments/{bookingId}/status | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: bookingId | 200: { "id": "xxx", "name": "Trạng thái thanh toán", "created_at": "2026-09-23T10:00:00Z", "details": {} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Trạng thái thanh toán | Test luồng Trạng thái thanh toán, check validate input
47 | Payment & Wallet | POST | /api/v1/payments/refund | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Hoàn tiền", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Hoàn tiền thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình Hoàn tiền | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
48 | Payment & Wallet | GET | /api/v1/wallets/me | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Xem số dư ví" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Xem số dư ví | Test luồng Xem số dư ví, check validate input
49 | Payment & Wallet | POST | /api/v1/wallets/deposit | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Nạp tiền vào ví", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Nạp tiền vào ví thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình Nạp tiền vào ví | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
50 | Payment & Wallet | GET | /api/v1/wallets/transactions | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Lịch sử giao dịch" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Lịch sử giao dịch | Test luồng Lịch sử giao dịch, check validate input
51 | Notification | GET | /api/v1/notifications | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Danh sách thông báo" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Danh sách thông báo | Test luồng Danh sách thông báo, check validate input
52 | Notification | PUT | /api/v1/notifications/{id}/read | Bearer JWT | { "title": "Cập nhật dữ liệu", "status": "updated" } | 200: { "message": "Cập nhật thành công" } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Đánh dấu đã đọc | Test luồng Đánh dấu đã đọc, check validate input
53 | Notification | PUT | /api/v1/notifications/read-all | Bearer JWT | { "title": "Cập nhật dữ liệu", "status": "updated" } | 200: { "message": "Cập nhật thành công" } | Chính Đức | Trung bình | Tích hợp màn hình Đánh dấu tất cả đã đọc | Test luồng Đánh dấu tất cả đã đọc, check validate input
54 | Notification | POST | /api/v1/notifications/device-token | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Đăng ký FCM/APNs token", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Đăng ký FCM/APNs token thành công" } | Chính Đức | Cao | Tích hợp màn hình Đăng ký FCM/APNs token | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
55 | Fandom & Community | POST | /api/v1/posts | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Đăng bài thảo luận", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Đăng bài thảo luận thành công" } | Văn Giỏi | Cao | Tích hợp màn hình Đăng bài thảo luận | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
56 | Fandom & Community | GET | /api/v1/posts | Bearer JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Newsfeed bài viết" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Văn Giỏi | Trung bình | Tích hợp màn hình Newsfeed bài viết | Test luồng Newsfeed bài viết, check validate input
57 | Fandom & Community | GET | /api/v1/posts/{id} | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: id | 200: { "id": "xxx", "name": "Xem bài viết", "created_at": "2026-09-23T10:00:00Z", "details": {} } | Văn Giỏi | Trung bình | Tích hợp màn hình Xem bài viết | Test luồng Xem bài viết, check validate input
58 | Fandom & Community | PUT | /api/v1/posts/{id} | Bearer JWT | { "title": "Cập nhật dữ liệu", "status": "updated" } | 200: { "message": "Cập nhật thành công" } | Văn Giỏi | Trung bình | Tích hợp màn hình Sửa bài viết | Test luồng Sửa bài viết, check validate input
59 | Fandom & Community | DELETE | /api/v1/posts/{id} | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: id | 200: { "message": "Xóa thành công" } | Văn Giỏi | Trung bình | Tích hợp màn hình Xóa bài viết | Test quyền xóa, xóa record không tồn tại
60 | Fandom & Community | POST | /api/v1/posts/{id}/like | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Thích bài viết", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Thích bài viết thành công" } | Văn Giỏi | Cao | Tích hợp màn hình Thích bài viết | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
61 | Fandom & Community | POST | /api/v1/posts/{id}/comments | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Bình luận", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Bình luận thành công" } | Văn Giỏi | Cao | Tích hợp màn hình Bình luận | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
62 | Fandom & Community | GET | /api/v1/posts/{id}/comments | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: id | 200: { "id": "xxx", "name": "Danh sách bình luận", "created_at": "2026-09-23T10:00:00Z", "details": {} } | Văn Giỏi | Trung bình | Tích hợp màn hình Danh sách bình luận | Test luồng Danh sách bình luận, check validate input
63 | Fandom & Community | POST | /api/v1/groups | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Tạo Fandom Group", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Tạo Fandom Group thành công" } | Văn Giỏi | Cao | Tích hợp màn hình Tạo Fandom Group | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
64 | Fandom & Community | POST | /api/v1/groups/{id}/join | Bearer JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Tham gia Group", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Tham gia Group thành công" } | Văn Giỏi | Cao | Tích hợp màn hình Tham gia Group | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
65 | Dashboard & Admin | GET | /api/v1/admin/dashboard/overview | Admin JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Tổng quan hệ thống" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Văn Giỏi | Trung bình | Tích hợp màn hình Tổng quan hệ thống | Test luồng Tổng quan hệ thống, check validate input
66 | Dashboard & Admin | GET | /api/v1/admin/users | Admin JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Quản lý người dùng" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Văn Giỏi | Trung bình | Tích hợp màn hình Quản lý người dùng | Test luồng Quản lý người dùng, check validate input
67 | Dashboard & Admin | PUT | /api/v1/admin/users/{id}/ban | Admin JWT | { "title": "Cập nhật dữ liệu", "status": "updated" } | 200: { "message": "Cập nhật thành công" } | Văn Giỏi | Trung bình | Tích hợp màn hình Khóa tài khoản | Test luồng Khóa tài khoản, check validate input
68 | Dashboard & Admin | GET | /api/v1/admin/events/pending | Admin JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Sự kiện chờ duyệt" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Văn Giỏi | Trung bình | Tích hợp màn hình Sự kiện chờ duyệt | Test luồng Sự kiện chờ duyệt, check validate input
69 | Dashboard & Admin | POST | /api/v1/admin/events/{id}/approve | Admin JWT | { "title": "Dữ liệu mẫu", "description": "Chi tiết Duyệt sự kiện mở bán", "status": "active" } | 201: { "id": "req_xxx", "message": "Duyệt sự kiện mở bán thành công" } | Văn Giỏi | Cao | Tích hợp màn hình Duyệt sự kiện mở bán | Test thiếu các trường bắt buộc, validate XSS
70 | Dashboard & Admin | GET | /api/v1/admin/financial/reports | Admin JWT | Tham số truy vấn: ?page=1 &limit=20 &sort=newest | 200: { "data": [ { "id": "xxx", "title": "Báo cáo doanh thu" } ], "meta": {"total": 100, "page": 1, "limit": 20} } | Văn Giỏi | Trung bình | Tích hợp màn hình Báo cáo doanh thu | Test luồng Báo cáo doanh thu, check validate input
71 | Blockchain Service | POST | /api/v1/blockchain/mint | Nội bộ (RabbitMQ) | { "event_type": "order.paid", "ticket_id": "tck_xxx", "wallet_address": "0xabc..." } | 201: { "nft_token_id": "NFT-001", "tx_hash": "0xdef..." } | Xuân Cường (Node.js/Web3) | Cao | Không có UI (Worker ngầm phát hành vé) | Test lỗi Polygon RPC, test retry
72 | Blockchain Service | GET | /api/v1/blockchain/verify/{nft_token_id} | Admin JWT | Tham số đường dẫn: nft_token_id | 200: { "is_valid": true, "owner": "0xabc..." } | Xuân Cường (Node.js/Web3) | Cao | Màn hình Admin check-in quét QR | Test token giả mạo
73 | Blockchain Service | GET | /api/v1/blockchain/tx-status/{tx_hash} | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: tx_hash | 200: { "status": "đã xác nhận", "block": 123456 } | Xuân Cường (Node.js/Web3) | Thấp | Hiển thị trạng thái giao dịch Blockchain | Test hash không tồn tại
74 | Blockchain Service | POST | /api/v1/blockchain/transfer | Bearer JWT | { "nft_token_id": "NFT-001", "to_address": "0x123..." } | 200: { "tx_hash": "0x999...", "message": "Đã chuyển vé" } | Xuân Cường (Node.js/Web3) | Trung bình | Form chuyển nhượng vé cho bạn bè | Test chuyển cho ví sai định dạng
75 | Blockchain Service | GET | /api/v1/blockchain/generate-signature/{nft_token_id} | Bearer JWT | Tham số đường dẫn: nft_token_id Tham số ẩn (Server tự lấy): - Private Key của Hệ thống - timestamp hiện tại | 200: { "nft_token_id": "NFT-001", "timestamp": 1711234567, "raw_string": "NFT-001¦1711234567¦usr_123", "blockchain_signature": "0x3b2a... (Chuỗi ECDSA ký bằng Keccak256)", "qr_payload_base64": "eyJuZn... (Dùng để render QR)", "expires_in": 30 } | Xuân Cường (Node.js/Web3) | Cao | Màn hình mã QR xoay vòng (cứ 30s gọi lại API này để lấy chuỗi hash mới) | Test thuật toán ECDSA, xác minh chữ ký hash trên Smart Contract
76 | AI Chatbot & Analytics | POST | /api/v1/ai/analyze-event | Nội bộ (RabbitMQ) | { "event_id": "evt_xxx", "title": "Sự kiện...", "description": "Nội dung...", "banner_url": "img..." } | 200: { "status": "Auto-Approved ¦ Flagged", "toxic_score": 0.01, "reason": "" } | Xuân Cường (Python) | Cao | Chạy ngầm (Worker). AI phân tích nội dung có nhạy cảm/tuyên truyền độc hại không. | Test NLP với câu chữ độc hại, test Computer Vision ảnh phản cảm
77 | Dashboard & Admin | PUT | /api/v1/admin/events/{id} | Admin JWT | { "status": "Approved¦Rejected", "admin_note": "Nội dung vi phạm tiêu chuẩn" } | 200: { "message": "Đã duyệt/Từ chối sự kiện" } | Văn Giỏi (PHP/Laravel) | Cao | Nút Duyệt / Từ chối trên Dashboard Admin (Dành cho các sự kiện bị AI gán nhãn Flagged) | Test quyền truy cập của User thường
78 | Dashboard & Admin | DELETE | /api/v1/admin/events/{id} | Admin JWT | Tham số đường dẫn: id | 200: { "message": "Đã gỡ sự kiện khỏi hệ thống" } | Văn Giỏi (PHP/Laravel) | Trung bình | Nút Xóa/Ẩn sự kiện vi phạm | Test xóa sự kiện đang diễn ra
79 | Dashboard & Admin | POST | /api/v1/admin/categories | Admin JWT | { "name": "Esports", "description": "Thể thao điện tử" } | 201: { "message": "Đã tạo danh mục" } | Văn Giỏi (PHP/Laravel) | Trung bình | Form thêm danh mục mới | Test tên danh mục trùng
80 | Dashboard & Admin | PUT | /api/v1/admin/categories/{id} | Admin JWT | { "name": "Esports 2026" } | 200: { "message": "Đã cập nhật danh mục" } | Văn Giỏi (PHP/Laravel) | Thấp | Form sửa danh mục | Test bỏ trống tên
81 | Dashboard & Admin | DELETE | /api/v1/admin/categories/{id} | Admin JWT | Tham số đường dẫn: id | 200: { "message": "Đã xóa danh mục" } | Văn Giỏi (PHP/Laravel) | Thấp | Nút Xóa danh mục | Test xóa danh mục đang có sự kiện (ràng buộc khóa ngoại)
82 | Dashboard & Admin | PUT | /api/v1/admin/users/{id} | Admin JWT | { "role": "EventOwner ¦ User ¦ Admin", "status": "Active ¦ Banned" } | 200: { "message": "Đã phân quyền/Cập nhật User" } | Văn Giỏi (PHP/Laravel) | Cao | Form chỉnh sửa thông tin người dùng (Gán role Event Owner) | Test admin tự ban chính mình
83 | Dashboard & Admin | DELETE | /api/v1/admin/users/{id} | Admin JWT | Tham số đường dẫn: id | 200: { "message": "Đã khóa/xóa user vĩnh viễn" } | Văn Giỏi (PHP/Laravel) | Trung bình | Nút Ban User | Test User sau khi bị Ban có đăng nhập được không